## Piano Manutenzione 2026_2027
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2026/2027
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2026-04-01 | Revisione check valve interstadio compressore C-610 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Pigaggio condotta di collegamento Area Centrale - Cluster B |  |  |  | 0 | 100%
| Revisione decennali impianto Inergen |  |  |  |  | 100%
2026-05-01 | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione trasformatore compressore di recupero gas |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione quadro N-700 |  |  |  |  | 100%
| Revisione valvole di sicurezza PSV |  |  |  |  | 100%
| Montaggio Hydrocom C-610 Primo stadio |  |  |  |  | 100%
| Revisione decennali impianto Inergen |  |  |  |  | 100%
2026-06-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Montaggio Hydrocom C-630 primo stadio |  |  |  |  | 100%
| Sostituzione pannello HMI compressore Azoto A-839 e allineamento PLC |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione su trasformatori in resina |  |  |  |  | 100%
| Revisione decennali impianto Inergen | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2026-07-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV |  |  |  |  | 100%
| Intervento manutenzione compressore aria strumenti |  |  |  |  | 100%
| Revisione decennali impianto Inergen |  |  |  |  | 100%
2026-08-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2026-09-02 | Manutenzione avviatori statici, eccitatrici, quadro COU, motori dei compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manuitenzione geenerali strumenti treni TEG | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2026-10-01 | Revisione valvole di sicurezza PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 13 | 0%
Manutenzione trasformatori e quadri in media tensione cluster B
Manutenzione su trasformatori compressori gas
Manutenzione sbarre quadri bassa tensione N-200, N-600
Ispezione e pulizia sbarre AT sottostazione
Ispezione interruttori AT sottostazione
Ispezione sezionatori AT sottostazione
Manutenzione impianto luce sottostazione
Manutenzione sbarre quadro QMT-20Kv sottostazione
Manutenzione sbarre quadro MT N-150
Manutenzione motori ausiliari bassa tensione compressori gas
Manutenzione valvole teste pozzo
Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC
Validazione misuratori fiscale fuel-gas
Manutenzione cabina analisi Michell
Manutenzione DCS e sistema di protezione F&G Pro-safe
Manutenzione sistema di sicurezza per sovrapressione (HIPPS)
Controllo valvole regolazione portata pozzi
Manutenzione valvole XV, SDV, BDV
Smontaggio Valvole XV Riscaldatore E-410
2026-11-01 | Ispection Survey sui 4 compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Minor ispection C-620 compressori gas |  |  |  |  | 100%
| Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) |  |  |  |  | 100%
| Revisione valvole di sicurezza PSV |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione su trasformatori in olio AT/MT 132 KV sottostazione SSE |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione su trasformatori in olio motori compressori gas |  |  |  |  | 100%
2026-12-01 | Manutenzione motori ausiliari bassa tensione compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2027-01-01 | Manutenzione quadro MT N-100 , N-150 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Smontaggio pulizia filtri aspirazione compressori gas |  |  |  |  | 100%
2027-02-01 | Manutenzione quadri BT | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2027-03-01