## Piano Manutenzione 2024_2025
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2024/2025
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2024-04-01 | Manutenzione Medium per un compressore di gas C-630 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2024-05-01 | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione trasformatore compressore di recupero |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione quadro n-700 |  |  |  |  | 100%
2024-06-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione su trasformatori in aria |  |  |  |  | 100%
2024-07-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Intervento manutenzione compressore aria |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione strumenti su linea metanolo |  |  |  |  | 100%
2024-08-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2024-09-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione di tipo L3 su motori compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione avviatori statici, eccitatrici, quadro COU, motori compressori gas | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2024-10-01 | Manutenzione trasformatori e quadri in media tensione cluster B | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 12 | 0%
Manutenzione sbarre quadri bassa tensione N-200, N-600
Ispezione sbarre AT
Ispezione interruttori AT
Ispezione sezionatori AT
Manutenzione impianto luce sottostazione
Manutenzione sbarre quadro QMT-20KV sottostazione SSE 132KV
Manutenzione sbarre quadro media tensione N-150
Manutenzione valvole teste pozzo
Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC
Manutenzione contatore fiscale fuel-gas
Manutenzione DCS e sistema di protezione F&G Pro-safe
Sistema di sicurezza per sovrapressione (hipps)
Interventi di manutenzione plc impianto disidratazione (teg)
Controllo valvole regolazione portata pozzi
Manutenzione valvole xv, sdv, bdv
Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve)
Ispection Survey 3 compressori gas
Manutenzione Medium per un compressore di gas
Ispection Survey 3 compressori gas
2024-11-01 | Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve)
Manutenzione su trasformatori AT/MT 132 KV sottostazione SSE
Manutenzione su trasformatori motori compressori gas
2024-12-01 | Controllo spessimetrico tubazione interrate | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione motori ausiliari bassa tensione compressori gas |  |  |  |  | 100%
2025-01-01 | Manutenzione quadri media tensione N-100 , N-150 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2025-02-01 | Manutenzione quadri bt | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%